POR HACER	EN PROCESO	TERMINADO
		Asignación de módulos: / (1.- Clientes: Orlando / 2.- Wifi: Azucena / 3.- Inventarios: Azucena / 4.- Ventas: Orlando / 5.- Caja: Orlando / 6.- Reportes: Orlando / 7.- Impresion: Raul
		Wireframe-Clientes: Orlando
		Wireframe-Login: Orlando
		Wireframe-Inventario: Azucena
		Wireframe-Wifi: Azucena
		Wireframe-Caja: Orlando
		Wireframe-Ventas: Orlando
		Wireframe-Reportes
		Validación de Wireframe con Raúl
		Validación de Wireframes con Ing.Horacio
Del 30 de Octubre al 10 de Noviembre
		Diseño de base de datos.- Clientes: Orlando
		Diseño de base de datos.- Wifi: Azucena
		Diseño de base de datos.- Inventario: Azucena
		Diseño de base de datos.- Caja: Orlando
		Diseño de base de datos.- Ventas: Orlando
		Creacion de maquinas virtuales 1.- Vista, 2.- Servidor, 3.- Base de datos: Orlando, Azucena
		Configuración, instalación de herramientas o dependencias necesarias para cada máquina virtual:Orlando, Azucena
		Validación de Esquemas con Raúl
		Validación de Esquemas con el Ing.Horacio

---
POR HACER	EN PROCESO	TERMINADO
Del 27 de Noviembre al 07 de Diciembre
		Validación de comunicación entre máquinas virtuales, manual: Orlando, Azucena
		Clase de css para el diseño responsivo: Raul
Clase de css para el diseño responsivo: Fati
		Manual de git implementando la métodologia de trabajo: Raul
		Servidor de git(pruebas en maquina virtual): Raul
		Ejercicio practico parte 1, api rest de python 26-11-23
		Ejercicio practico parte 2, api rest de python 28-11-23
		Realización de version propia del ejercicio rest: / Astrit, Orlando, Azucena
		Politica de trabajo con git: Raul
		Consumo de api con un front: Orlando, Azucena
Del 11 de Diciembre al 25 de Enero de 2024
		Desarrollo Modulo Login (Front) API
	Desarrollo Modulo Inventario (Front) API: Orlando
	Desarrollo Modulo Cliente (Front) API: Orlando
	Desarrollo Modulo Venta (Front) API: Orlando
Desarrollo Modulo Caja (Front ) API: Orlando
Desarrollo Modulo Reportes (Front) API: Orlando
Desarrollo Modulo Wifi (Front) API: Fatima